Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» за 2014 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим №80 от 30.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 120, от 28.11.2014 №152.

Ответственный исполнитель программы: МКУ спортивный комплекс «Олимпиец».

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2014 г. – 40 050,8 тыс.руб., освоено в 2014 году - 39 928,2 тыс.руб..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель  на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2014 году | |
| план | факт | |
| 1.Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1.1. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий в поселении | единиц | 261 | 263 | 105 | |
| 1.2. | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | человек | 21 000 | 21 100 | 19500 | |
| 1.3. | Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания | человек | 430 | 440 | 115 | |
| 1.4. | Количество медалей, завоеванных сборными командами поселения на районных, окружных и всероссийских соревнованиях | единиц | 210 | 220 | 110 | |
| 2.Показатели конечных результатов | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность единовременной пропускной способностью | % | 29,1 | 29,2 | 40 | |
| 2.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом | % | 32,7 | 33,0 | 20 | |
| 2.3. | Удовлетворенность получателей муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта качеством предоставления услуги | % | 87 | 88 | 70 | |

Итого целевые показатели выполнены

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт  критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой | 2 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» за 2014 год составил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной  программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| R=5 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим .

Заместитель главы поселения

по финансово-экономическим вопросам В.А.Ляпустина